## Orçamento
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU EM MATO GROSSO DO SUL
Campo Grande - Prédio Sede JFMS
Item | Especificação dos serviços | Unid. | Qte | Valor Unitário(R$) | Valor(R$) | Valor com BDI (R$) (26,01%) | Código | Referência
1 | MÃO DE OBRA
1.1 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART EXECUÇÃO) | Und | 1 | 233.94 | 233.94 | 294.7878 | - | CREA MS
1.2 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (serviço de remoção do transformador existente) | H | 4 | 19.3 | 77.2 | 97.2797 | 88264 | SINAPI
1.3 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (serviço de remoção do transformador existente) | H | 4 | 14.13 | 56.52 | 71.2209 | 88316 | SINAPI
1.4 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (serviço remoção do transformador existente e instalação do novo transformador) | H | 8 | 78.16 | 625.28 | 787.9153 | 91677 | SINAPI
TOTAL DE MÃO DE OBRA (ITEM 1) |  |  |  | TOTAL | 992.94 | 1251.2037
2 | Materiais e Mão de Obra
2.1 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 300 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | pç | 1 | 17989.5 | 17989.5 | 22668.569 | 73857/5 | SINAPI
3 | TOTAL |  |  |  |  | 23919.7726
1) DATA BASE SINAPI - 06/2020 - retirado site http://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx#categoria_649 (retirado em 06/08/2020)
2) Valor ART - site: https://www.creams.org.br/arts/

## composições
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
73857/5 | SINAPI 06/2020 MS | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 300KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 1 |  | 17989.5
7615 | SINAPI 06/2020 MS | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 300 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | un | 1 | 17855.78 | 17855.78
88264 | SINAPI 06/2020 MS | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 19.3 | 77.2
88316 | SINAPI 06/2020 MS | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 14.13 | 56.52

## Cronograma FF
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
CONTRATANTE: JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU EM MS
SERVIÇOS: Substituição transformador Prédio Sede Subseção Judiciária de Campo Grande - SJMS
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL |  | 30 dias
|  | % | VALOR | % | VALOR
1 | MÃO DE OBRA | 2.949% | 688.75 | 100% | 688.75
2 | Fornecimento e instalação Transformador | 97.05% | 22668.57 | 100% | 22668.57
| TOTAL | 100% | 23357.32 | 100% | 23357.32

## BDI e encargos
Cálculo do BDI |  |  | Resultado
Adm. Central | AD | 5 | 26.0062
desp financeiras | DF | 0.5
risco, seguros | R | 1
Taxa de tributos | I | 8.65
Lucro | L | 8
iss | 5
pis | 0.65
cofins | 3
taxa de tributos | 8.65
ENCARGOS SOCIAIS - DESONERADO
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA %
GRUPO A
| A1 | INSS | 0%
| A2 | SESI | 1.5%
| A3 | SENAI | 1%
| A4 | INCRA | 0.2%
| A5 | SEBRAE | 0.6%
| A6 | Salário-educação | 2.5%
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3%
| A8 | FGTS | 8%
| A9 | SECONCI | 1%
| A | TOTAL DE ENCARGOS BÁSICOS | 17.8%
GRUPO B
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.96%
| B2 | Feriados | 4.53%
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.93%
| B4 | 13º Salário | 11.15%
| B5 | Licença Paternidade | 0.09%
| B6 | Faltas Justificadas | 0.74%
| B7 | Dias de Chuva | 1.31%
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.13%
| B9 | Férias Gozadas | 13.46%
| B10 | Salário Maternidade | 0.03%
| B | TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A | 50.33%
CRUPO C
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 8.62%
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.2%
| C3 | Férias Indenizadas | 0.97%
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 5.2%
| C5 | Indenização Adicional | 0.72%
| C | TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS que não recebem as incidências globais de A | 15.71%
GRUPO D
| D1 | Reincidência de A sobre B | 8.96%
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.73%
| D | Total da Taxas de incidências e reincidências | 9.69%
|  | TOTAL (A+B+C+D) | 93.53%
SINAPI - ENCARGOS SOCIAIS